## PML-Investment（old） (hidden)
MR
座椅总成 | 部门 | PROCESS * | Eq / Tool | PUR Status | DESCRIPTION * | SUPPLIER | LEAD * (WKS) | EST. UNIT COST (NEW) * | IBP *
[9 empty] | QTY | Total Cost | 备注
前排 | ME | Arc Welding Cell T | Tool | New | 主/副调角器焊接工装 | TBD | 12 | 200000 | 2 | 400000 | 主副驾驶各一套
前排 | ME | Arc Welding Cell T | Tool | New | 主/副驾驶总成焊接工装 | TBD | 12 | 200000 | 2 | 400000 | 主副驾驶各一套
前排 | ME | Arc Welding Cell T | Tool | ReUse | 座垫骨架焊接 | TBD | 12 | 60000 | 1 | 60000 | 与EL/ED通用改造
前排 | ME | TEF | Tool | ReUse | Base tool TEF | Jig Shop | 12 | 100000 | 3 | 300000 | 在EL/ED基础上改造
前排 | ME | EXP | Tool | New | Base tool EXP | Jig Shop | 12 | 100000 | 1 | 100000 | 在EL/ED基础上改造
后排 | ME | Arc Welding Cell T | Tool | New | 左座椅靠背焊接一序 | TBD | 12 | 196000 | 1 | 196000 | 后排自制
后排 | ME | Arc Welding Cell T | Tool | New | 左座椅靠背焊接二序 | TBD | 12 | 196000 | 1 | 196000 | 后排自制
后排 | ME | Arc Welding Cell T | Tool | New | 右座椅靠背焊接一序 | TBD | 12 | 196000 | 1 | 196000 | 后排自制
后排 | ME | Arc Welding Cell T | Tool | New | 右座椅靠背焊接二序 | TBD | 12 | 196000 | 1 | 196000 | 后排自制
通用 | ME | Arc Welding Cell T | Eq | ReUse | T-cell改造 | TBD | 12 | 100000 | 4 | 400000 | 8套工装4个焊接站
前排 | ME | Assembly Line | Tool | New | 滑轨装配工装（手动/电动） | TBD | 9 | 50000 | 1 | 50000
前排 | ME | Riveting station | Tool | New | 滑轨压铆工装 | TBD | 6 | 12000 | 2 | 24000 | 手电动主驾驶左/主驾驶右一套，手电动副驾驶左/主驾驶右一套
前排 | ME | Riveting station | Tool | ReUse | 四点式压铆工装 | TBD | 10 | 98000 | 1 | 98000 | 现有快切改造
前排 | ME | Assembly Line | Tool | ReUse | 泵注油工装 | TBD | 10 | 96000 | 1 | 96000 | 现有快切改造
前排 | ME | Assembly Line | Tool | ReUse | 泵装配工装 | TBD | 12 | 97000 | 1 | 97000 | 现有快切改造
前排 | ME | Assembly Line | Tool | New | 电动电机装配工装 | TBD | 10 | 50000 | 1 | 50000 | 电动配置新增
前排 | ME | Assembly Line | Tool | New | 前排装配工装板 | TBD | 12 | 15000 | 20 | 300000
前排 | ME | Assembly Line | Tool | New | 后排装配工装（四六分） | TBD | 12 | 102000 | 1 | 102000 | S/R拧紧工位专用
前排 | ME | Assembly Line | Tool | New | 后排装配工装板 | TBD | 12 | 15000 | 20 | 300000
前排 | ME | Assembly Line | Tool | ReUse | 副驾驶滑轨座盆连接工装 | TBD | 8 | 78000 | 1 | 78000
前排 | ME | Assembly Line | Eq | New | 电动座椅检测设备 | TBD | 14 | 152000 | 2 | 304000 | S/R工位
前排 | ME | Assembly Line | Eq | New | 电动座椅静音检测房 | TBD | 14 | 162000 | 1 | 162000 | 顾客技术协议要求
前排 | ME | Assembly Line | Tool | New | 后排SBR检测 | TBD | 14 | 50000 | 1 | 50000 | S/R工位
前排 | ME | Assembly Line | Tool | New | 助力簧装配工具 | TBD | 12 | 130000 | 1 | 130000
前排 | ME | Assembly Line | Tool | New | 专用物料架 | TBD | 8 | 50000 | 1 | 50000
通用 | ME | Assembly Line | Eq | New | 拉铆枪 | TBD | 8 | 6000 | 4 | 24000
通用 | ME | Assembly Line | Eq | New | C钉枪 | TBD | 8 | 6000 | 7 | 42000
后排 | ME | Other | Tool | New | 左后靠背发泡模具 | 恒通 | 7 | 50000 | 2 | 100000
后排 | ME | Other | Tool | New | 左后靠背发泡模具 | 恒通 | 7 | 50000 | 2 | 100000
后排 | ME | Other | Tool | New | 右后靠背发泡模具 | 恒通 | 7 | 50000 | 2 | 100000
后排 | ME | Other | Tool | New | 后坐垫发泡模具 | 恒通 | 7 | 65000 | 2 | 130000
通用 | ME | line logistic | Eq | New | line logistic | TBD | TBD | 50000 | 1 | 50000
通用 | ME | line facility | Eq | New | line facility | TBD | TBD | 50000 | 1 | 50000
通用 | ME | installation | Eq | New | installation | TBD | TBD | 50000 | 1 | 50000
前排 | PC&L | Logistic-Others | Tool | New | 前排靠背骨架通用工装车 | TBD | 9 | 3500 | 10 | 35000
前排 | PC&L | Logistic-Others | Tool | New | 前排坐垫骨架通用工装车 | TBD | 9 | 3500 | 10 | 35000
后排 | PC&L | Logistic-Others | Tool | New | 后排座垫总成工装车 | TBD | 9 | 5000 | 50 | 250000
后排 | PC&L | Logistic-Others | Tool | New | 后排四六分靠背工装车 | TBD | 9 | 5000 | 50 | 250000
前排 | PC&L | Logistic-Others | Tool | ReUse | 前排座椅总成工装车 | TBD | 9 | 1000 | 180 | 180000
前/后排 | PC&L | Logistic-Others | Tool | New | 发泡通用工装车 | TBD | 9 | 4000 | 40 | 160000
0
0
0
|  |  | Tool | [6 empty] | 4809000
|  |  | Eq | [6 empty] | 1082000
|  |  | Eq-st | [6 empty] | 0

## PML-RT（old） (hidden)
|  |  | SC2E | [13 empty] | 骨架 | 55%
|  |  | SC2E-6800010主驾驶座椅总成（手动6向 织物 无气囊 储物袋） | SC2E-6800010A主驾驶座椅总成（手动6向 皮革 带气囊 储物袋） | SC2E-6800010B主驾驶座椅总成 （电动6向 皮革 带气囊 储物袋） | SC2E-6900010副驾驶座椅总成（手动4向 织物 无气囊 储物袋） | SC2E-6900010A副驾驶座椅总成（手动4向 皮革 带气囊 储物袋） | SC2E-6900010B副驾驶座椅总成（电动4向 皮革 带气囊 储物袋 带SBR） | SC2E-7001010 左后座椅座垫总成(织物） | SC2E-7001010A 左后座椅座垫总成(皮不带SBR) | SC2E-7001010B 左后座椅座垫总成(皮带SBR) | SC2E-7005010 左后座椅靠背总成(织物） | SC2E-7005010A 左后座椅靠背总成（皮革带扶手单头枕） | SC2E-7005010B 左后座椅靠背总成（皮革带扶手双头枕） | SC2E-7005020 右后座椅靠背总成(织物） | SC2E-7005020A 右后座椅靠背总成（皮革） | 装配 | 55%
Frame |  | RT | 366.1 | 366.1 | 366.1 | 311.9 | 311.9 | 311.9 | 0 | 0 | 0 | 268 | 281.2 | 298.8 | 203.2 | 203.2 | 发泡 | 70%
主驾驶座盆 | 线束支架点焊 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 喷涂 | 60%
| 前管TEF | 39.5 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 合计
| 后管TEF | 39.5 | 1 | 1 | 1
| 总成CUP | 68.9 | 1 | 1 | 1
| 座盆焊接 |  | 1 | 1 | 1
副驾驶座盆 | 线束支架点焊 | 18.5 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| EXP | 68.5 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 座盆焊接 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
主驾驶靠背焊接 | 主驾靠背左本体组件 | 35.65 | 1 | 1 | 1
| 主驾靠背右本体组件 | 35.65 | 1 | 1 | 1
| 主驾靠背总成焊接 | 88.4 | 1 | 1 | 1
| 加焊 | 40 | 1 | 1 | 1
副驾驶靠背焊接 | 副驾左旋转固定钣金衬套翻边 | 11.8 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 副驾左侧本体钣金组件铆接 | 20.5 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 副驾靠背左本体组件 | 35.1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 副驾靠背右本体组件 | 35.1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 副驾靠背总成焊接 | 82.4 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 加焊 | 40 |  |  |  | 1 | 1 | 1
四分靠背焊接 | 四分靠背焊接一 | 81.6 | [12 empty] | 1 | 1
| 四分靠背焊接二 | 81.6 | [12 empty] | 1 | 1
| 加焊 | 40 | [12 empty] | 1 | 1
六分靠背焊接（不带扶手单头枕） | 六分靠背焊接一 | 114 | [9 empty] | 1
| 六分靠背焊接二 | 114 | [9 empty] | 1
| 加焊 | 40 | [9 empty] | 1
六分靠背焊接（不带扶手双头枕） | 六分靠背焊接一 | 120.6 | [10 empty] | 1
| 六分靠背焊接二 | 120.6 | [10 empty] | 1
| 加焊 | 40 | [10 empty] | 1
六分靠背焊接（带扶手双头枕） | 六分靠背焊接一 | 129.4 | [11 empty] | 1
| 六分靠背焊接二 | 129.4 | [11 empty] | 1
| 加焊 | 40 | [11 empty] | 1
Foam |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.05 | 354.05 | 354.05 | 280.3 | 290.3 | 290.3 | 220.3 | 220.3
左后座椅座垫总成发泡 | 左后座椅坐垫发泡 | 354.05 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
左后座椅靠背总成(不带扶手） | 左后座椅靠背总成 | 280.3 | [9 empty] | 1
左后座椅靠背总成（带扶手单头枕） | 左后座椅靠背总成 | 290.3 | [10 empty] | 1
左后座椅靠背总成（带扶手双头枕） | 左后座椅靠背总成 | 290.3 | [11 empty] | 1
右后座椅靠背总成 | 右后座椅靠背总成 | 220.3 | [12 empty] | 1 | 1
Assembly |  |  | 1707.9 | 1826.6 | 2154.3 | 1584.7 | 1645.4 | 1987.8 | 503 | 503 | 579 | 949.1 | 1051.7 | 1106.9 | 773.7 | 773.7
主驾驶装配 | 滑轨铆接 | N/A | 1 | 1 | 1
| 电动滑轨装配 | 72 |  |  | 1
| 配料 | 54 | 1 | 1 | 1
| 装座垫骨架、装手柄 | 152 | 1 | 1 | 1
| 装调高泵、消间隙簧 | 99.7 | 1 | 1 | 1
| 铆护板支架、钢丝 | 45.7 | 1 | 1 | 1
| 靠背电机装配 | 99.7 |  |  | 1
| 装靠背骨架 | 62 | 1 | 1 | 1
| 装靠背蛇簧、网格 | 50.8 | 1 | 1 | 1
| 靠背面套与发泡连接 | 132.5 | 1 | 1 | 1
| 座垫面套与发泡连接 | 65.7 | 1 | 1 | 1
| 骨架上线、装扭杆、放内衬 | 56.2 | 1 | 1 | 1
| 装内衬、发泡 | 58 | 1 | 1 | 1
| 装内衬、发泡、装气囊（主驾高配） | 118.7 |  | 1 | 1
| 翻面、整形 | 45.6 | 1 | 1 | 1
| 打C钉、整形 | 49 | 1 | 1 | 1
| 扣卡条、整形 | 52 | 1 | 1 | 1
| 封口 | 43 | 1 | 1 | 1
| 装座垫、贴3C标 | 119 | 1 | 1 | 1
| 装大护板、手柄及线束 | 91 | 1 | 1 | 1
| 装小护板、带扣 | 40 | 1 | 1 | 1
| 头枕中间塑料件装配 | 52.8 | 1 | 1 | 1
| 扣PE板、绑线束 | 40 | 1 | 1 | 1
| 熨烫 | 186 | 1 | 1 | 1
| 扫描电检 | 52 | 1 | 1 | 1
| 正常检验 | 103 | 1 | 1 | 1
| 噪音检测 | 156 |  |  | 1
| 装车、扫描 | 57.9 | 1 | 1 | 1
副驾驶装配 | 滑轨铆接（副驾） | N/A |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 电动滑轨装配 | 72 | [5 empty] | 1
| 配料 | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 副驾滑轨连接 | 158 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 装靠背、铆护板支架、下蛇簧 | 114 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 装座垫网格、上蛇簧、放骨架 | 47.8 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 靠背面套与发泡连接 | 132.5 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 座垫面套与发泡连接 | 65.7 |  |  |  | 1 | 1
| 座垫面套与发泡连接（副驾带SBR） | 80.4 | [5 empty] | 1
| 靠背电机装配 | 99.7 | [5 empty] | 1
| 骨架上线、装扭杆、内衬 | 55 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 装内衬、发泡 | 58 |  |  |  | 1
| 装内衬、发泡、装气囊（副驾高配） | 118.7 |  |  |  |  | 1 | 1
| 翻面、整形 | 45.6 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 打C钉、整形 | 49 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 扣卡条、整形 | 52 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 封口 | 43 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 装座垫内衬、座垫 | 119 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 装大、小护板 | 59 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 打自攻钉 | 35 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 头枕中间塑料件装配 | 52.8 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 装线束、扣PE板(副驾带线束） | 60.4 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 熨烫（2人）/贴3C标 | 186 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 扫描电检 | 52 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 正常检验 | 88 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 噪音检测 | 156 | [5 empty] | 1
| 装车、扫描 | 57.9 |  |  |  | 1 | 1 | 1
后坐垫装配 | SBR粘贴 | 41 | [8 empty] | 1
| 座垫发泡与面套连接(A面套) | 191 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
| 座垫发泡与面套连接（B面套） | 135 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
| 整形与熨烫 | 84 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
| 扫描SBR检测 | 35 | [8 empty] | 1
| 扫描检验与装车(贴条码) | 93 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
左靠背装配 | 靠背骨架上线 | 21.8 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 装左锁总成、解锁织带 | 85.8 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 三点式安全带 | 73.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 装外护板、导向护板、盖板 | 76.3 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 靠背面套发泡连接（分装区） | 66.6 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 装饰盖、蜂窝板、包靠背、靠背解锁盖 | 299.8 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 装头枕滑套 | 28.7 | [11 empty] | 1
| 头枕涂油装配 | 26.5 | [11 empty] | 1
| 装锁护板、织带出口塑料件 | 87.6 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 靠背扶手装配 | 102.6 | [10 empty] | 1 | 1
| 车身配合件装配 | 28.5 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 熨烫 | 41.7 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 座椅下线 | 23.7 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
| 贴标、陪检装车 | 143.8 | [9 empty] | 1 | 1 | 1
右靠背装配 | 装右锁总成、锁罩壳、解锁织带 | 95.8 | [12 empty] | 1 | 1
| 靠背骨架上线 | 24.5 | [12 empty] | 1 | 1
| 靠背面套发泡连接（分装区） | 63.8 | [12 empty] | 1 | 1
| 装饰盖、蜂窝板、包靠背、靠背解锁盖 | 240.8 | [12 empty] | 1 | 1
| 车身配合件装配 | 28.5 | [12 empty] | 1 | 1
| 装锁护板、外护板 | 91.7 | [12 empty] | 1 | 1
| 熨烫 | 48.2 | [12 empty] | 1 | 1
| 座椅下线 | 22.8 | [12 empty] | 1 | 1
| 贴标、陪检装车 | 157.6 | [12 empty] | 1 | 1
Painting | [15 empty] | 0
主驾驶靠背骨架 | 主驾驶靠背骨架喷涂 | N/A
副驾驶靠背骨架 | 副驾驶靠背骨架喷涂 | N/A
主驾驶座盆 | 主驾驶座盆喷涂 | N/A
副驾驶座盆 | 副驾驶座盆喷涂 | N/A
左靠背骨架 | 左靠背骨架喷涂 | N/A
右靠背骨架 | 右靠背骨架喷涂 | N/A
右靠背骨架（单头枕扶手） | 右靠背骨架（单头枕扶手）喷涂 | N/A
右靠背骨架（双头枕扶手） | 右靠背骨架（双头枕扶手）喷涂 | N/A
Subtotal( seconds) |  | RT汇总（S） | 2074 | 2192.7 | 2520.4 | 1896.6 | 1957.3 | 2299.7 | 857.05 | 857.05 | 933.05 | 1497.4 | 1623.2 | 1696 | 1197.2 | 1197.2
Subtotal( minutes) |  | RT汇总（Min） | 34.5667 | 36.545 | 42.0067 | 31.61 | 32.6217 | 38.3283 | 14.2842 | 14.2842 | 15.5508 | 24.9567 | 27.0533 | 28.2667 | 19.9533 | 19.9533
|  | 实际支付人工工时成本 | 3770.9091 | 3986.7273 | 4582.5455 | 3448.3636 | 3558.7273 | 4181.2727 | 1420.3312 | 1420.3312 | 1558.513 | 2613.3377 | 2838.1688 | 2970.5325 | 2090.8961 | 2090.8961
0
|  |  |  | 最高配置总RT | 8646.35
|  |  |  | 最高配置总RT（h） | 2.4018
|  |  |  | 最低配置总RT | 7522.25
|  |  |  | 最低配置总RT（h） | 2.0895
Note on E139: ZHAO Joe (ZOO): RT
Note on D141: ZHAO Joe (ZOO): 含工厂实际DLE数据计算数值

## PML-Area（old） (hidden)
SC2E volume percentage | 60% | Proposal: Refer to 2022 year to 2024 year
| Current | 2020（ SOP) | Area for SC2E
Assembly area(M2) | 2200 | 2200 | 1320
Foam area(M2) | 2025 | 2025 | 1215
Painting area(M2) | 500 | 500 | 300
Frame area(M2） | 1250 | 1250 | 750
Total（M2） | 5975 | 5975 | 3585

## 投资计划 (hidden)
PUR Status | DESCRIPTION * |  | Investment Type | Quantity | Resps. | Status | 9月 | [12 empty] | 10月 | [29 empty] | 11月 | [30 empty] | 12月
预算
[7 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 备注
New | 前排装配线（预装线，主线，电检，传送皮带线，静音房） | 130 | Capex | 1 | 何锡波 | Plan | 18: SpecOK/CAR申请; 30: 采购询价定点; 12: 订单下达; 17: 装配线到位; 9: 调试完成 | 风险项
Actual
| 前排装配线工装板，预装工装板及Kitting板 | 77 | Capex | 30 | 韩庆明 | Plan | 18: SpecOK/CAR申请; 1: 采购询价定点; 12: 订单下达; 17: 工装底板到位; 1: 调试完成
Actual
| 电熨斗 | 17 | Capex | 3 | 邬树林 | Plan | 18: SpecOK; 29: 采购询价定点; 12: 订单下达; 17: 电熨斗到位; 1: 调试完成
Actual | bar: 18 to 28
| 电枪 | 65 | Capex | 5 | 邬树林 | Plan | 18: SpecOK; 29: 采购询价定点; 12: 订单下达; 17: 电熨斗到位; 1: 调试完成
Actual | bar: 18 to 28
| 预装线——滑轨压铆 | 13 | Capex | 1 | 韩庆明 | Plan | 18: SpecOK; 29: 采购询价定点; 12: 订单下达; 17: 四点压铆到位; 1: 调试完成
Actual | bar: 18 to 28
| 预装线——四点压铆 | 27 | Capex | 1 | 韩庆明 | Plan | 18: SpecOK; 29: 采购询价定点; 12: 订单下达; 17: 四点压铆到位; 1: 调试完成
Actual | bar: 18 to 28
| 预装线——副驾驶座盆滑轨连接 | 22 | Capex | 1 | 韩庆明 | Plan | 18: SpecOK; 29: 采购询价定点; 12: 订单下达; 17: 工装到位; 1: 调试完成
Actual | bar: 18 to 28
| 预装线——泵装配及注油 | 11 | Capex | 1 | 韩庆明 | Plan | 18: SpecOK; 29: 采购询价定点; 12: 订单下达; 17: 工装到位; 1: 调试完成
Actual | bar: 18 to 28
| 预装线——电动滑轨装配 | 9 | Capex | 1 | 韩庆明 | Plan | 18: SpecOK; 29: 采购询价定点; 12: 订单下达; 17: 工装到位; 1: 调试完成
Actual | bar: 18 to 28
| 预装线——靠背电机装配 | 12 | Capex | 1 | 韩庆明 | Plan | 18: SpecOK; 29: 采购询价定点; 12: 订单下达; 17: 工装到位; 1: 调试完成
Actual | bar: 18 to 28
| 后排装配皮带线 | 14 | Capex | 1 | 何锡波 | Plan | 18: SpecOK; 29: 采购询价定点; 12: 订单下达; 17: 工装到位; 1: 调试完成
Actual | bar: 18 to 28
| 后排装配线拧紧工作站 | 0 | Capex | 1 | 韩庆明 | Plan | 18: SpecOK; 29: 采购询价定点; 12: 订单下达; 17: 工装到位; 1: 调试完成
Actual | bar: 18 to 28
| 发运线 | 220 | Capex | 2 | 韩庆明 | Plan | 18: SpecOK; 1: 采购询价定点; 12: 订单下达; 17: 到厂; 9: 调试完成 | 风险项
Actual
| 托盘投资 | 100 | Capex | 300 | 韩庆明 | Plan | 18: SpecOK; 1: 采购询价定点; 12: 订单下达; 17: 到厂; 9: 调试完成 | 风险项
Actual
| IT | 22 | Capex | 50 | 韩庆明 | Plan | 18: SpecOK; 1: 采购询价定点; 12: 订单下达; 17: 到厂; 9: 调试完成 | 风险项
Actual
| 货运（常州至客户端配送） |  | MC | 1 | 赵文超 | Plan

## ST工装请购明细
ST工装请购明细
工装 | 总预算 | 数量 | 工装单价 | 备注
前排背板工装车 | 12000 | 5 | 2400
滑轨工装车 | 40000 | 20 | 2000 | 前排10，中排10，四层
调角器车 | 19200 | 8 | 2400
密度板工装车 | 12000 | 5 | 2400
小推车 | 950 | 5 | 190
流利架 | 84000 | 30 | 2800
Note on C4: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 前10，中10

## 密度板工装车
技术要求：放两种密度板，上下两层，不锈钢工装车，带车轮，可推动，现场有实物，尺寸见左图，材料用25的不锈钢方管焊接而成，承重100KG。
| 340 | 350
| 470 | 470
宽950
总高1900
长800
长660
长660

## Sheet3 (hidden)
前排 | QUA | Arc Welding Cell T | Tool | New | 主/副驾驶靠背总成检具 | TBD | 1 |  | 一共有手动主副驾/电动主驾驶三个靠背。建议通用一个检具
前排 | QUA | Assembly Line | Tool | New | 主驾驶座椅总成检具 | TBD | 1 | 0 | 主驾驶有电动配置，检具建议带电源
前排 | QUA | Assembly Line | Tool | New | 副驾驶座椅总成检具 | TBD | 1 | 0
后排 | QUA | Assembly Line | Tool | New | 后排靠背总成检具 | TBD | 1 |  | 四六分&座垫总成，也可以考虑拆分投资

## Sheet1 (hidden)
| 焊缝长度 | 数量 | 数量 | 数量 | 焊接速度（M/min） | 预计节拍 | 预计节拍 | 预计节拍
六分 | 10 |  |  |  | 0.5 | 0
| 15 | 20 |  |  | 0.5 | 76
| 20 | 18 | 21 | 25 | 0.5 | 79.2 | 92.4 | 110
| 30 | 13 |  |  | 0.5 | 72.8
[6 empty] | 228 | 241.2 | 258.8
| 焊缝长度 | 数量 | 数量 | 数量 | 焊接速度（M/min） | 预计节拍 | 预计节拍 | 预计节拍
四分 | 10 |  |  |  | 0.5 | 0
| 15 | 14 |  |  | 0.5 | 53.2
| 20 | 9 |  |  | 0.5 | 39.6 | 0 | 0
| 30 | 9 |  |  | 0.5 | 50.4
143.2