屋面防水施工方案

一、工程人员安排:技术人员(兼安全员) 1人、施工人员5-8人

二、防水方案及施工方法:

1天沟：用水清洗尘土，采用除锈技术把天沟铁锈打磨干净，用JS防水材料及3mm+3mm二层SBS改性沥青防水卷材热熔法施工涂抹，高强度密封胶加固,聚氨酯填充 。

2 二层附楼及电梯设备间；由于二层附楼及电梯设备间屋面损坏严重，需对二层附楼及电梯设备间屋面防水重新铺设，保证其在后期使用过程中不在出现损坏，所以对二层附楼及电梯设备间屋面进行二层防水处理，首先采用粘结剂随捣随抹一遍，用JS防水涂料及SBS改性沥青防水卷材3mm+3mm二层 ，热熔法施工，拆除女儿墙内侧苯板及苯板恢复，高强度密封胶加固,聚氨酯填充。搭接缝均采用热熔法粘接 ，所有施工工艺均参照现行的国家和地方相关验收规范及标准执行。

三、防水施工:

1、 工艺流程: 原有卷材拆除→基层处理→涂刷冷底油→铺贴附加层→热熔防水卷材铺贴3mm+3mm二层 SBS→热熔封边→蓄水或雨水试验。

2、基层处理:

2-1、找平层应以1:3干硬性水泥砂浆抹平压光； 基层与突出层面的结构相连的阴阳角； 基层与立面墙、 排水沟的边缘相连处抹成50mm圆弧形。

2-2、找平层上应无明显湿痕,基层应保持干燥,含水率小于9%。

2-3、基层表面应平整、光滑、坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土,沙粒等污物。

3、涂刷冷底油：

3-1、涂刷基层处理剂:用长刷把冷底油涂刷在干净、干燥的表面上,复杂部位用油漆刷刷涂, 要求不露白,涂刷均匀,干燥在4小时以上至不粘手后方能进行下道工序。

3-2、 附加层施工: 对所有的阴阳角部位, 立面墙与平面交接处做附加层处理,宽度一般为300mm为宜。

3-3、试铺定位:在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。              3-4、卷材的配置：应将卷材顺长方向进行铺贴；使卷材长方向与排水方向垂直,卷材搭接要顺流水坡方向,不应成逆向。

3-5、先铺设排水比较集中的部位(如:排水天沟、雨漏口等处)按标高由低向高的顺序铺设。                                                  4、卷材铺贴:

4-1、用火焰喷枪与卷材和基层的夹角处均匀加热,待卷材表面融化后把卷材向前滚铺, 使其粘接在基层表面上。

4-2、在铺平面与立面相连的卷材,应先铺平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应有空鼓现象,立面墙上防水层应满粘。

4-3、接缝处理,用熔化沥青从边端挤出,形成宽度约为5-8mm的沥青条, 以送到封闭接缝的目的,卷材末端用密封材料填实。                          4-4、 风速超过4级不得施工。

四、文明施工与消防安全,

1、 进入施工现场的各种机具原材料等,均按指定位置堆放,不得随意丢放 。

2、对施工入员进行文明施工教育,做到每日工完料清,场地干净。

3、在堆放材料和施工现场必须严禁烟火.并配备足量的干粉灭火器。